## 概览
项目 | 内容 | 说明
项目名称 | URT（上升趋势策略 / Upward Right-side Trend） | 右侧趋势选股：站上 MA20 + 连阳 + 量能确认
整理日期 | 2026-08-19 | 对齐领导汇报版说明书 V1.2 与当前代码实现
总体完成度 | 约 93% | 主链路已交付；结构出场/目标涨幅区间/任务完成时间等已落地
策略定位 | 右侧上升趋势确认 | 硬筛 + 结构/过热硬闸 + 得分≥最低分；不做左侧吸附
覆盖范围 | A股 / 港股全市场 / 自选 / 行业概念 / 单股(仅A股) | ETF、GMS式版本观察股池未覆盖；日报与回测仅 A 股
数据主源 | 日 K 现算 + 信号缓存 | historical_quotes / historical_quotes_hk；可选读 urt_signal_trace
回测主口径 | 结构出场（支撑止损/阻力止盈） | 另可选命中率、纪律出场；缺省观察期 10 日；目标涨幅支持区间
主要待完善 | 量能硬筛/结构止损距离/冷却；ETF与版本观察股池待产品确认 | 详见「待优化事项」「待跟踪事项」页
统计项 | 数量
功能项合计 | 62
已完成 | 57
部分完成 | 1
未实现 | 4
一级模块数 | 12

## 功能模块完成列表
一级模块 | 二级模块 | 功能说明 | 完成状态 | 完成度 | 备注
策略算法 | 硬筛规则 | 收盘站上 MA20、连阳（4日≥3阳或5日≥4阳）、量能达阈值倍数；可选中期阳线/多头/换手 | 已完成 | 100% | 缺省量能倍数以参数版本为准
策略算法 | 百分制得分 | 趋势/连阳/量能/结构位与盈亏比/换手等分项，封顶 100 | 已完成 | 100% | 高分≠已贴近买点
策略算法 | 结构硬闸 | 破位、贴/超阻力、上行空间不足、悬空离支撑等否决正式买点 | 已完成 | 100% | RR 偏低仅提示不否决
策略算法 | 过热硬闸 | 近 10 日涨幅过大或相对 MA20 乖离过大否决买点；轻度过热提示扣分 | 已完成 | 100%
策略算法 | 买点信号判定 | 硬筛 + 结构/过热硬闸 + 得分≥最低分 → 正式买点 | 已完成 | 100% | 单股模式可跳过滤输出明细
策略算法 | 信号原因明细 | 得分拆解、结构位、RR、买点逻辑可追溯展示 | 已完成 | 100% | 支持导出 PDF
策略算法 | 纪律出场规则 | 价格止损、连跌（且浮亏达阈值）、高点回撤止盈 | 已完成 | 100% | 回测 exit_mode=risk_exit
策略算法 | 结构出场规则 | 支撑止损/阻力止盈；含保护、分批、百分比跟踪等 | 已完成 | 100% | 回测 exit_mode=structure_exit；当前验证重点
数据基础 | 日 K 行情依赖 | A 股 historical_quotes；港股 historical_quotes_hk | 已完成 | 100% | 与 GMS 指标链路不同，属设计差异
数据基础 | 候选股票池 | 从股票基本信息过滤 ST、采集开关、代码位数等 | 已完成 | 100% | ST 为候选池硬剔除，无选股勾选开关
数据基础 | 板块前缀过滤 | 创业板/科创/沪深主板/中小/北证等代码段过滤 | 已完成 | 100% | 可多选并集
数据基础 | 全市场扫描占位 | 预计算写入 __URT_SCANNED__；全市场任务不认小池占位 | 已完成 | 95% | 避免股票池缓存冒充全市场
选股能力 | 全 A 股筛选 | 全部 A 股范围扫描上升趋势信号 | 已完成 | 95% | 可设扫描上限与超时
选股能力 | 自选股筛选 | 按当前登录用户自选股池筛选 | 已完成 | 100% | 空自选=空结果
选股能力 | 行业板块选股 | 按行业板块成分股多选筛选 | 已完成 | 100%
选股能力 | 概念板块选股 | 按概念板块成分股多选筛选 | 已完成 | 100%
选股能力 | A 股板块分段 | 主板/创业板/中小板/科创板/北证等分段 | 已完成 | 100%
选股能力 | 单股查询模式 | 输入代码实时计算信号明细（可含未过筛结果） | 部分完成 | 80% | 暂仅 6 位 A 股
选股能力 | 缓存优先选股 | 无临时参数覆盖时优先读预计算信号表 | 已完成 | 95%
选股能力 | 得分明细展示 | 选股页展开查看分项得分与买点逻辑 | 已完成 | 100%
选股能力 | 结果导出 | 筛选结果导出 CSV | 已完成 | 95%
选股能力 | 策略参数版本切换 | 选股时可指定不同参数版本 | 已完成 | 100% | 前台 urt-config_id + config_id
选股能力 | 港股范围 | 港股全市场选股 scope=hk | 已完成 | 95%
选股能力 | ETF 范围 | 独立 ETF 市场范围筛选 | 未实现 | 0% | 待产品确认
选股能力 | 观察股池范围 | 独立策略版本观察股池作为选股范围 | 未实现 | 0% | 有用户侧交易观察，非版本池
信号追溯 | 历史信号查询 | 单股按日期查看历史 URT 信号 | 已完成 | 95%
信号追溯 | 多版本切换 | 历史页可切换参数版本查看 | 已完成 | 100%
信号追溯 | 信号重算 | 指定区间异步强制重算，支持进度查询 | 已完成 | 100%
信号追溯 | 计算明细页 | 单股信号计算明细独立页面；含结构/RR/买点建议 | 已完成 | 100% | 可导出 PDF
信号追溯 | 追溯页单股回测 | 在历史页发起单股回测 | 已完成 | 100% | POST /api/stock/urt-backtest
信号预计算 | 定时全 A 预计算 | 收盘后对全 A 股写入信号缓存 | 已完成 | 95% | 默认约 16:45
信号预计算 | 手动触发预计算 | 管理端可按交易日/市场/版本手动补算 | 已完成 | 100% | market=CN¦HK
信号预计算 | 港股预计算 | 港股日终信号预计算 | 已完成 | 95% | 默认约 17:20
回测验证 | 目标命中率回测 | 次日开盘入场；观察期内按目标涨幅区间判定命中 | 已完成 | 95% | exit_mode=hit_rate；仅 A 股
回测验证 | 目标涨幅区间 | 可设上下限；缺省 10%～10%；上下限不等则最大涨幅须落在区间内 | 已完成 | 100% | 冲破上限另计统计字段
回测验证 | 纪律出场回测 | 持仓期按止损/连跌/回撤止盈出场 | 已完成 | 95% | exit_mode=risk_exit
回测验证 | 结构出场回测 | 支撑止损/阻力止盈；可附带命中率对照任务 | 已完成 | 95% | exit_mode=structure_exit；当前主验证口径
回测验证 | 优先读缓存 | 全市场任务可读预计算缓存，避免实时扫五千股 | 已完成 | 95% | 建议全市场任务开启
回测验证 | 多范围回测 | 支持全市场/自选/板块/单股/自定义等范围 | 已完成 | 90% | 市场仍仅 A 股
回测验证 | 任务管理 | 创建、查看、取消、重跑、删除；列表展示完成时间 | 已完成 | 100% | completed_at
回测验证 | 报告与下载 | 报告列表、详情、分桶统计；CSV / XLSX / PDF 导出 | 已完成 | 100%
回测验证 | 命中率对照 | 结构/纪律任务可自动再跑一笔命中率对照 | 已完成 | 100%
策略配置 | 参数多版本管理 | 策略参数版本创建、编辑、默认/生效版本 | 已完成 | 95% | urt_strategy_configs
策略配置 | 预计算开关 | 按版本控制是否参与预计算 | 已完成 | 100%
策略配置 | 管理端试算预览 | 配置页可试算选股预览 | 已完成 | 100%
策略配置 | 偏离生效标记 | 回测选用非生效版本或覆盖最低分时标记偏离 | 已完成 | 100%
策略配置 | 观察股版本分组 | 按版本维护观察股池并绑定参数 | 未实现 | 0% | 待产品确认
交易执行 | 交易观察股 | 从选股结果加入观察、列表管理、移除归档 | 已完成 | 95% | urt_trade_observe*
交易执行 | 正式交易记录 | 从观察进入正式交易并记录仓位状态 | 已完成 | 95% | urt_formal_trade*
交易执行 | 选股页三子面板 | 策略信号 / 交易观察 / 正式交易一体 | 已完成 | 100%
用户端 | 选股页上升趋势标签 | 范围、参数、结果表、历史/明细入口 | 已完成 | 95% | 含刷新筛选
用户端 | 权限控制 | Tab/刷新/导出权限码控制可见性 | 已完成 | 100%
用户端 | 信号追溯独立页 | 单股历史信号与重算 | 已完成 | 95%
用户端 | 个股详情 URT 卡片 | 个股详情页展示 URT 指标与信号入口 | 已完成 | 100% | stock.js + urt-score-detail
管理端 | URT 管理中心 | 策略参数、回测管理、报告与分析等页签 | 已完成 | 95% | /urt-management
管理端 | 系统状态概览 | 运行中任务、失败统计等健康信息 | 已完成 | 100% | GET /system/status
管理端 | 操作审计日志 | 参数修改、回测创建等操作留痕 | 已完成 | 100% | operation_logs · urt_*
管理端 | 管理端选股结果 | 与网站端同源的独立选股结果中心 | 未实现 | 0% | 配置页有试算；体验增强
推送报告 | URT 每日信号推送 | 定时推送自选 A 股 URT 信号日报（买点+连阳补充） | 已完成 | 95% | urt_daily；港股不进日报
推送报告 | 推送任务配置 | 管理端配置 URT 日报类型与收件人 | 已完成 | 95% | 建议约 17:30
部署运维 | 预计算调度配置 | 环境变量开关与 cron 时间可配 | 已完成 | 95%
部署运维 | 数据库迁移完整性 | 主业务表具备独立迁移脚本 | 已完成 | 100% | add_urt_core_tables / trade_tables 等

## 业务链路完成情况
业务环节 | 能力要点 | 完成状态 | 说明
① 数据准备 | 日 K 采集 → 候选池过滤 → 现算 MA/量能/连阳/结构 | 已完成 | A/港行情表；不依赖独立共振指标表
② 策略计算 | 硬筛 → 结构/过热硬闸 → 百分制得分 → 买点判定 | 已完成 | 正式买点四条件同时满足
③ 选股筛选 | 多范围 → 过滤排序 → 展示导出 | 已完成 | 含港股；缺 ETF/版本观察股池
④ 信号缓存 | 定时 A/港预计算 → 缓存表 → 选股/回测优先读库 | 已完成 | 全市场占位与小池占位区分
⑤ 历史追溯 | 区间查询 → 版本切换 → 异步重算 → 明细页/PDF → 单股回测 | 已完成
⑥ 批量回测 | 任务创建 → 命中率/纪律/结构出场 → 报告/CSV/XLSX/PDF | 已完成 | 目标涨幅区间；仅 A 股；列表含完成时间
⑦ 交易执行 | 选股信号 → 交易观察 → 正式交易 | 已完成 | 非 GMS 式版本观察股池
⑧ 运营推送 | urt_daily → 定时推送 → 休市跳过 | 已完成 | 仅自选 A 股；买点+连阳补充

## 待优化事项
类别 | 优化项 | 当前状态 | 优先级 | 说明
策略 | 提高量能硬筛阈值（试 3.5） | 待开发 | 高 | 样本中 <3.5 倍占比高、均盈偏低
策略 | 结构止损最小距离（3%～4% 否则回退） | 待开发 | 高 | 近支撑止损偏密，易被洗
策略 | 止损后再进场冷却 | 待开发 | 高 | 结构出场同票易回补；建议冷却至观察期末或≥5 日
策略 | 峰值回撤参数微调 | 待开发 | 中 | 已达 +10% 余仓可略放宽回撤
策略 | 连跌叠加跌破 MA20 | 待开发 | 低 | 纪律出场已条件化浮亏，尚未接均线
回测 | 得分因子明细分桶完善 | 待开发 | 中 | 缺 score_detail 时因子表不完整
市场 | ETF 独立选股池 | 待产品确认 | 中 | 当前未纳入 URT
市场 | GMS 式版本观察股池 | 待产品确认 | 中 | 与现有交易观察关系待确认
市场 | 港股回测 | 待产品确认 | 中 | 选股/预计算已支持；回测仅 A 股
市场 | 港股单股明细 / 日报推送 | 待产品确认 | 中 | 单股以 6 位 A 股为主；日报仅自选 A 股
体验 | ST 剔除可选开关 | 待产品确认 | 低 | 当前候选池硬剔除
体验 | 管理端参数版本对比/克隆 | 体验增强 | 低 | 已有 CRUD 与默认生效
体验 | 管理端独立选股结果中心 | 体验增强 | 低 | 配置页可试算；网站端选股已可用
已落地 | 结构出场全路径/目标涨幅区间/任务完成时间 | 已完成 | — | 以领导汇报版与回测说明为准
已落地 | 选股页参数版本 / 交易观察 / urt_daily / 港股预计算 | 已完成 | — | 主链路归档

## 待跟踪事项
序号 | 跟踪项 | 责任侧重 | 跟踪要点
1 | 结构出场主样本复验 | 策略 / 研发 | 全市场+结构出场+观察期10+生效版本+读缓存；对照量能3.5/止损距离/冷却
2 | 全市场缓存覆盖正确性 | 研发 / 运维 | 小池占位不得冒充全市场；信号量级宜至千级而非数十/三百级异常偏低需排查参数与缓存
3 | 参数版本与预计算一致性 | 运维 | 改参设生效后须补预计算，避免选股/回测读旧缓存
4 | 自选股结构出场小样本 | 策略 | 用观察期10与结构保护规则重跑验证
5 | 命中率模式使用边界 | 业务 / 管理 | 命中率仅统计对照，不作实盘持有建议
6 | 产品缺口确认闭环 | 产品 | ETF/版本池/港股扩展形成做或不做结论
7 | 回测报告归档口径 | 策略 | 关缓存或信号过少任务不宜作主结论
8 | 与 GMS 能力边界 | 产品 / 研发 | 对齐能力面，不引入左侧轨/MFR/双模块评分

## 配套文档
文档名称 | 内容概要
URT 上升趋势策略说明书（领导汇报版） | 策略定义、业务规则、交付清单、界面入口、待优化与待跟踪（管理层）
URT 上升趋势业务简化版 | 业务口径（以代码为准）
URT 策略交易回测说明 | 买卖规则、出场模式、目标涨幅区间、导出字段
URT 策略回测优化方案 | 主样本结论与策略优化待办
URT 与 GMS 功能对比及技术方案 | 模块对照、已落地/待办技术方案
URT 策略实现设计 | 策略定义、得分规则、API、权限、预计算与回测
GMS 策略功能模块完成列表 | 对照基准（Excel）