## 概览
项目 | 内容 | 说明
项目名称 | GMS（均值引力与动量突变策略） | 双模块阶梯式评分选股策略，覆盖选股、追溯、回测、交易执行全链路
整理日期 | 2026-07-02 | 基于当前系统已实现能力梳理
总体完成度 | 约 95% | 核心功能已可投入日常使用，少量运维与性能项待加强
策略定位 | 左侧均值吸附 + 右侧动量引爆 | 兼顾低吸蓄势与突破追涨两类买点，并输出卖点/过热信号
覆盖范围 | A股 / 港股 / ETF / 自选股 / 观察股池 / 行业板块 / 概念板块 | 支持多市场、多范围组合筛选
双版本打分 | 标准版 + 增强减分版 | 标准版取双模块较高分；增强版在标准分基础上按规则扣分（如跌破 MA60）
主要待完善 | 全 A 股大批量性能、生产监控告警、减分规则扩展 | 不影响主流程，建议纳入后续迭代
统计项 | 数量
功能项合计 | 51
已完成 | 50
部分完成 | 1
一级模块数 | 12

## 功能模块完成列表
一级模块 | 二级模块 | 功能说明 | 完成状态 | 完成度 | 备注
策略算法 | 双模块评分 | 均值收敛态 + 动量溢出态独立阶梯评分，输出 S/A 等等级与综合得分 | 已完成 | 100%
策略算法 | 打分机制多版本 | 标准版（取较高模块分）与增强减分版（规则扣分后限 0~100） | 已完成 | 100% | 两版规范配置：default / gms_penalty
策略算法 | 减分规则 | 收盘低于 MA60 扣分，增强版专用 | 已完成 | 100% | 机制可扩展，当前仅一种减分类型
策略算法 | 左侧买点 | 均值吸附型买点，支持最低蓄势分门槛过滤 | 已完成 | 100%
策略算法 | 右侧买点 | 动量引爆型买点，含放量突破等条件判定 | 已完成 | 100%
策略算法 | 卖点/过热信号 | 乖离过大等过热情形输出卖出提示 | 已完成 | 100%
策略算法 | 信号原因明细 | 每条信号附带触发条件与维度说明，可追溯 | 已完成 | 100%
数据基础 | 指标数据采集 | A 股、港股历史行情采集并计算 GMS 所需共振指标 | 已完成 | 95%
数据基础 | ETF 指标支持 | ETF 品种纳入指标计算与选股范围 | 已完成 | 95%
数据基础 | MA60 数据同步 | MA60 作为减分规则权威数据源，支持历史回填 | 已完成 | 100%
数据基础 | 指标主表存储 | 均值频率共振指标持久化，支撑批量选股与追溯 | 已完成 | 95%
选股能力 | 多市场范围 | 全部 A 股、港股、ETF、用户自选股、GMS 观察股池 | 已完成 | 100%
选股能力 | A 股板块分段 | 主板 / 创业板 / 中小板 / 科创板 / 北证独立筛选 | 已完成 | 100%
选股能力 | 行业板块选股 | 按行业板块多选筛选，支持板块名称解析 | 已完成 | 100%
选股能力 | 概念板块选股 | 按概念板块多选筛选 | 已完成 | 100%
选股能力 | 交易观察板块联动 | 打开板块选择时自动勾选「交易观察」标记板块 | 已完成 | 100%
选股能力 | 单股查询模式 | 输入代码对单只股票执行 GMS 分析 | 已完成 | 100%
选股能力 | ST 股票过滤 | 可选剔除 ST 类股票 | 已完成 | 100%
选股能力 | 分页与缓存优先 | 大批量结果分页展示；支持优先读取预计算缓存 | 已完成 | 95%
选股能力 | 策略参数版本切换 | 选股时可指定不同参数版本（标准版/减分版等） | 已完成 | 100%
选股能力 | 得分明细展示 | 双模块分项得分、减分明细、机制标签，选股页可展开查看 | 已完成 | 100%
选股能力 | 结果导出 | 筛选结果导出 CSV / Excel（含得分明细） | 已完成 | 100%
信号追溯 | 历史信号查询 | 单股按日期区间查看历史 GMS 信号与指标 | 已完成 | 95%
信号追溯 | 多版本对比 | 按不同策略参数版本切换查看历史信号 | 已完成 | 100%
信号追溯 | 信号重算 | 指定区间异步重算历史信号，支持进度查询 | 已完成 | 100%
信号追溯 | 追溯页单股回测 | 在追溯页对单股执行命中率回测 | 已完成 | 95%
信号预计算 | 定时全量预计算 | 定时对全 A/港股/自定义池/自选股并集写入信号缓存 | 已完成 | 95% | 可通过环境变量开关与调度
信号预计算 | 缓存加速选股 | 选股接口可优先读缓存，降低实时计算压力 | 已完成 | 95%
回测验证 | 目标命中率回测 | T+1 开盘买入，N 日内达目标涨幅判定命中 | 已完成 | 95%
回测验证 | 多范围回测 | 支持单股、自选股、观察股池等范围批量回测 | 已完成 | 95%
回测验证 | 任务管理 | 创建、查看、取消、重跑、删除回测任务 | 已完成 | 95%
回测验证 | 报告与下载 | 回测报告列表、详情查看、报告文件下载 | 已完成 | 95%
策略配置 | 参数多版本管理 | 策略参数版本创建、编辑、克隆、设为默认、停用 | 已完成 | 100%
策略配置 | 打分机制切换 | 标准版与增强减分版机制选择与参数校验 | 已完成 | 100%
策略配置 | 观察股版本分组 | 按策略版本维护观察股池，支持批量导入/删除 | 已完成 | 100%
策略配置 | 版本与参数绑定 | 观察股版本可绑定指定参数版本，选股时自动关联 | 已完成 | 100%
交易执行 | 交易观察股 | 从选股结果加入观察、列表管理、移除归档 | 已完成 | 100%
交易执行 | 正式交易记录 | 从观察/选股进入正式交易，记录买入价、仓位、状态等 | 已完成 | 95%
交易执行 | 选股页三子面板 | 策略信号 / 交易观察 / 正式交易集成于选股页 | 已完成 | 100% | 衔接逻辑证伪交易执行体系
用户端 | 选股页 GMS 标签 | 参数配置、范围选择、结果表格、操作按钮一体化 | 已完成 | 95%
用户端 | 个股详情 GMS 卡片 | A 股/港股详情页展示 GMS 指标与信号 | 已完成 | 95%
用户端 | 信号追溯独立页 | 单股历史信号追溯与回测入口 | 已完成 | 95%
管理端 | GMS 回测管理中心 | 回测任务、报告分析、策略配置三 Tab 集中管理 | 已完成 | 95%
管理端 | 策略版本与观察股 | 版本维护、成分股管理、参数绑定 | 已完成 | 100%
管理端 | 管理端选股 | 与网站端同源的 GMS 选股结果查看与导出 | 已完成 | 100%
管理端 | 板块成分维护 | 行业/概念板块维护，交易观察标记、前端显示控制 | 已完成 | 95%
管理端 | 系统状态概览 | 运行中任务、报告统计等基础健康信息 | 已完成 | 90% | 告警能力可继续增强
推送报告 | GMS 每日信号推送 | 按配置定时推送 GMS 自选股日报（Excel） | 已完成 | 90% | 休市日自动跳过
推送报告 | 推送任务配置 | 管理端可配置 GMS 日报推送类型与收件人 | 已完成 | 90%
部署运维 | 开发与部署 | 本地开发、打包部署脚本可用 | 已完成 | 95%
部署运维 | 生产监控与告警 | 性能监控、错误报警、自动备份 | 部分完成 | 70% | 后续重点完善项

## 业务链路完成情况
业务环节 | 能力要点 | 完成状态 | 说明
① 数据准备 | 行情采集 → 指标计算 → MA60 同步 → 指标入库 | 已完成 | 为选股与追溯提供数据底座
② 策略计算 | 双模块评分 → 信号检测 → 得分明细 → 参数版本切换 | 已完成 | 核心算法链路完整
③ 选股筛选 | 多市场/板块范围 → 过滤排序 → 分页展示 → 导出 | 已完成 | 支持 10+ 种筛选范围组合
④ 信号缓存 | 定时预计算 → 缓存表存储 → 缓存优先读取 | 已完成 | 缓解全 A 股实时计算压力
⑤ 历史追溯 | 区间查询 → 多版本切换 → 异步重算 → 单股回测 | 已完成 | 支持策略调参后回溯验证
⑥ 批量回测 | 任务创建 → 异步执行 → 报告生成 → 下载分析 | 已完成 | 管理端集中操作
⑦ 交易执行 | 选股信号 → 加入观察 → 正式交易记录 | 已完成 | 衔接逻辑证伪执行清单
⑧ 运营推送 | 观察股日报 → 定时推送 → 休市日跳过 | 已完成 | 邮件推送已可用

## 待优化事项
类别 | 优化项 | 当前状态 | 优先级 | 说明
性能 | 全 A 股大批量筛选性能基准与优化 | 待验证 | 高 | 沉淀耗时基线，优化超时与慢查询
性能 | 高频筛选结果缓存策略 | 计划中 | 中 | 相同日期+范围+版本的结果复用
算法 | 减分规则类型扩展 | 计划中 | 中 | 当前仅 MA60 跌破一种，可增更多维度
算法 | 信号风险提示标签 | 计划中 | 中 | 过热、量能不足、趋势破坏等可视化提示
回测 | 策略效果统计维度扩展 | 部分完成 | 中 | 胜率、盈亏比、最大回撤、持有周期分布
运维 | 策略执行监控与错误告警 | 部分完成 | 中 | 定时任务失败率、耗时异常告警
体验 | 前端参数持久化体验统一 | 部分完成 | 低 | 减少本地缓存兜底，统一服务端版本
运维 | 操作审计日志 | 计划中 | 低 | 参数修改、回测创建、观察股操作留痕

## 配套文档
文档名称 | 内容概要
GMS 策略实现设计 | 整体架构与模块设计
GMS 状态检测规则 | 均值收敛态、动量溢出态等状态判定规则
GMS 买点判定标准 | 左侧/右侧买点的具体判定条件说明
GMS 回测管理中心手册 | 回测任务创建、报告查看等管理端操作指南
GMS 交易回测买卖规则 | 回测中买卖时点与命中率计算规则
GMS 选股全 A 股说明 | 全 A 股筛选性能、超时与 502 应对方案
GMS 逻辑证伪白皮书 | 逻辑证伪交易体系与 GMS 策略衔接
GMS 交易清单模版 | 单笔交易买入前四问、分层应对、复盘清单