## 概览
项目 | 内容 | 说明
项目名称 | URT（上升趋势策略 / Upward Right-side Trend） | 右侧趋势选股：站上 MA20 + 连阳 + 量能确认
整理日期 | 2026-07-23 | 对照 GMS 完成清单结构梳理
总体完成度 | 约 78% | Phase 5 运维与体验已落地；交易链与港股未做
策略定位 | 右侧上升趋势确认 | 硬筛通过后再按百分制得分过滤；不做左侧吸附
覆盖范围 | A股全市场 / 自选股 / 行业板块 / 概念板块 / 单股 | 港股、ETF、观察股池尚未覆盖
数据主源 | 日 K 现算 | 不依赖均值频率共振指标表；从 historical_quotes 计算 MA/量能/连阳
主要待完善 | 选股页参数版本 UI、回测止损纪律、观察股/正式交易、推送、港股 | 详见「待优化事项」表
统计项 | 数量
功能项合计 | 52
已完成 | 39
部分完成 | 3
未实现 | 10
一级模块数 | 12

## 功能模块完成列表
一级模块 | 二级模块 | 功能说明 | 完成状态 | 完成度 | 备注
策略算法 | 硬筛规则 | 收盘站上 MA20、连阳（4日≥3阳或5日≥4阳）、量能达阈值倍数 | 已完成 | 100%
策略算法 | 百分制得分 | MA20/连阳/量能主分项；可选换手、量比加分 | 已完成 | 100% | 默认满分结构约 90 分
策略算法 | 买点信号判定 | 硬筛通过且得分≥最低分后输出买点 | 已完成 | 100% | 单股模式可跳过滤输出明细
策略算法 | 信号原因明细 | 得分拆解、买点逻辑说明可追溯展示 | 已完成 | 100%
策略算法 | 离场纪律函数 | 价格止损、连跌离场、高点回撤止盈等规则实现 | 部分完成 | 70% | 函数与配置已有，回测默认未调用
数据基础 | 日 K 行情依赖 | 以 A 股 historical_quotes 为计算输入 | 已完成 | 100% | 与 GMS 指标链路不同，属设计差异
数据基础 | 候选股票池 | 从股票基本信息过滤 ST、采集开关、代码位数等 | 已完成 | 100%
数据基础 | 板块前缀过滤 | 创业板/科创/沪深主板/中小/北证等代码段过滤 | 已完成 | 100%
选股能力 | 全 A 股筛选 | 全部 A 股范围扫描上升趋势信号 | 已完成 | 95% | 可设扫描上限与超时
选股能力 | 自选股筛选 | 按当前登录用户自选股池筛选 | 已完成 | 100%
选股能力 | 行业板块选股 | 按行业板块成分股多选筛选 | 已完成 | 100%
选股能力 | 概念板块选股 | 按概念板块成分股多选筛选 | 已完成 | 100%
选股能力 | A 股板块分段 | 主板/创业板/中小板/科创板/北证等分段 | 已完成 | 100%
选股能力 | 单股查询模式 | 输入代码实时计算信号明细（可含未过筛结果） | 已完成 | 100%
选股能力 | 缓存优先选股 | 无临时参数覆盖时优先读预计算信号表 | 已完成 | 95%
选股能力 | 得分明细展示 | 选股页展开查看分项得分与买点逻辑 | 已完成 | 100%
选股能力 | 结果导出 | 筛选结果导出 CSV | 已完成 | 95%
选股能力 | 策略参数版本切换 | 选股时可指定不同参数版本 | 部分完成 | 60% | API 支持 config_id，选股页尚未提供下拉
选股能力 | 港股/ETF 范围 | 港股或 ETF 市场范围筛选 | 未实现 | 0% | 计划后续
选股能力 | 观察股池范围 | 独立策略观察股池作为选股范围 | 未实现 | 0% | 对齐 GMS 观察股能力
信号追溯 | 历史信号查询 | 单股按日期查看历史 URT 信号 | 已完成 | 95%
信号追溯 | 多版本切换 | 历史页可切换参数版本查看 | 已完成 | 100%
信号追溯 | 信号重算 | 指定区间异步强制重算，支持进度查询 | 已完成 | 100%
信号追溯 | 计算明细页 | 单股信号计算明细独立页面 | 已完成 | 100%
信号追溯 | 追溯页单股回测 | 在历史页发起单股回测 | 已完成 | 100% | POST /api/stock/urt-backtest
信号预计算 | 定时全 A 预计算 | 收盘后对全 A 股写入信号缓存 | 已完成 | 95% | 环境变量可开关与调度
信号预计算 | 手动触发预计算 | 管理端可手动跑预计算 | 已完成 | 100%
信号预计算 | 港股预计算 | 港股日终信号预计算 | 未实现 | 0%
回测验证 | 目标命中率回测 | 次日开盘入场，观察期内达目标涨幅判定命中 | 已完成 | 95% | 当前默认模式
回测验证 | 多范围回测 | 支持全市场/自选等范围批量回测 | 已完成 | 90%
回测验证 | 任务管理 | 创建、查看、取消、重跑、删除回测任务 | 已完成 | 95%
回测验证 | 报告与下载 | 报告列表、详情、CSV / xlsx 导出 | 已完成 | 100%
回测验证 | 止损纪律回测模式 | 持仓期按止损/连跌/回撤止盈出场 | 部分完成 | 40% | 规则函数已实现，需接入 runner
策略配置 | 参数多版本管理 | 策略参数版本创建、编辑、默认版本 | 已完成 | 95%
策略配置 | 预计算开关 | 按版本控制是否参与预计算 | 已完成 | 100%
策略配置 | 管理端试算预览 | 配置页可试算选股预览 | 已完成 | 100%
策略配置 | 观察股版本分组 | 按版本维护观察股池并绑定参数 | 未实现 | 0% | GMS 有对等能力
交易执行 | 交易观察股 | 从选股结果加入观察、列表管理、移除归档 | 未实现 | 0%
交易执行 | 正式交易记录 | 从观察进入正式交易并记录仓位状态 | 未实现 | 0%
交易执行 | 选股页三子面板 | 策略信号 / 交易观察 / 正式交易一体 | 未实现 | 0%
用户端 | 选股页上升趋势标签 | 范围、参数、结果表、历史/明细入口 | 已完成 | 95%
用户端 | 权限控制 | Tab/刷新/导出权限码控制可见性 | 已完成 | 100%
用户端 | 信号追溯独立页 | 单股历史信号与重算 | 已完成 | 95%
用户端 | 个股详情 URT 卡片 | 个股详情页展示 URT 指标与信号 | 已完成 | 100% | stock.js + urt-score-detail
管理端 | URT 管理中心 | 策略参数、回测管理、报告与分析三 Tab | 已完成 | 95%
管理端 | 系统状态概览 | 运行中任务、失败统计等健康信息 | 已完成 | 100% | GET /system/status
管理端 | 操作审计日志 | 参数修改、回测创建等操作留痕 | 已完成 | 100% | operation_logs · urt_*
管理端 | 管理端选股结果 | 与网站端同源的选股结果查看 | 未实现 | 0% | 配置页有试算，无独立结果中心
推送报告 | URT 每日信号推送 | 定时推送自选/当日 URT 信号日报 | 未实现 | 0% | 可复用现有推送管道
推送报告 | 推送任务配置 | 管理端配置 URT 日报类型与收件人 | 未实现 | 0%
部署运维 | 预计算调度配置 | 环境变量开关与 cron 时间可配 | 已完成 | 95%
部署运维 | 数据库迁移完整性 | 主业务表具备独立迁移脚本 | 已完成 | 100% | add_urt_core_tables.py 等

## 业务链路完成情况
业务环节 | 能力要点 | 完成状态 | 说明
① 数据准备 | 日 K 采集 → 候选池过滤 → 现算 MA/量能/连阳 | 已完成 | 不依赖独立共振指标表
② 策略计算 | 硬筛 → 百分制得分 → 买点判定 → 明细拆解 | 已完成 | 离场纪律函数已写未接入回测
③ 选股筛选 | 多范围 → 过滤排序 → 展示导出 | 已完成 | 缺港股/ETF/观察股池；版本 UI 部分完成
④ 信号缓存 | 定时全 A 预计算 → 缓存表 → 选股优先读库 | 已完成 | 港股预计算未做
⑤ 历史追溯 | 区间查询 → 版本切换 → 异步重算 → 明细页 → 单股回测 | 已完成
⑥ 批量回测 | 任务创建 → 异步执行 → 报告/CSV/xlsx | 已完成 | 默认命中率模式；止损模式待接
⑦ 交易执行 | 选股信号 → 观察股 → 正式交易 | 未实现 | 对齐 GMS 交易链为后续重点
⑧ 运营推送 | URT 日报 → 定时推送 → 休市跳过 | 未实现 | 可复用现有推送框架

## 待优化事项
类别 | 优化项 | 当前状态 | 优先级 | 说明
体验 | 选股页参数版本下拉 | 计划中 | 高 | API 已支持 config_id，补齐前端版本选择
回测 | 接入止损/连跌/回撤离场模式 | 部分完成 | 高 | 与命中率模式并存，任务参数可选
交易 | 交易观察股与正式交易台账 | 计划中 | 中 | 垂直切片对齐 GMS，独立 URT 表与路由
运营 | 收盘微信/邮件 URT 日报 | 计划中 | 中 | 新增 urt_daily 报告类型
市场 | 港股选股与预计算 | 计划中 | 中 | 扩展数据加载与定时任务
运维 | Admin 审计日志与系统状态 | 已完成 | 低 | Phase 5 已落地
体验 | 个股详情页 URT 卡片 | 已完成 | 低 | stock.js 调 urt-score-detail
工程 | 主表独立 migrations 补齐 | 已完成 | 低 | add_urt_core_tables.py

## 配套文档
文档名称 | 内容概要
URT 策略实现设计 | 策略定义、得分规则、API、权限、二期预计算与回测
URT 策略交易回测说明 | 命中率回测买卖与观察期规则
URT 与 GMS 功能对比及技术方案 | 模块对照、缺口与落地路径（本文配套）
URT 上升趋势策略落地计划 | 一期/二期范围与后续项
GMS 策略功能模块完成列表 | 对照基准（Excel）
GMS 策略实现设计 | GMS 架构参考
GMS 回测管理中心手册 | 管理端回测交互参考