## 概览
项目 | 内容 | 说明
项目名称 | GMS（均值引力与动量突变策略） | 基于 mean_frequency_resonance_indicators 的双模块阶梯式评分选股策略
整理日期 | 2026-07-01 | 由本地文档、代码目录和 GMS 相关 API/页面整理
总体完成度 | 约 95% | 核心算法、数据、选股、回测、管理端、前端展示已具备生产使用条件
核心能力 | 左侧均值吸附 + 右侧动量引爆 | 同时支持左侧买点、右侧买点、卖点/过热信号、得分明细
覆盖市场 | A股 / 港股 / ETF / 自选股 / GMS观察股 / 行业板块 / 概念板块 | 以当前前端筛选范围和后端股票池支持为准
主要待完善 | 性能监控、告警、备份、部分公共参数持久化体验 | 不影响主流程使用，但建议纳入后续迭代
完成度分类 | 模块数量
已完成 | 30
部分完成 | 1
合计 | 31

## 功能模块完成列表
一级模块 | 二级模块 | 功能项 | 完成状态 | 完成度 | 主要说明 | 关键文件/页面 | 备注
策略核心引擎 | 数据模型层 | GMSIndicators、GMSSignal、异常类型、双模块评分字段 | 已完成 | 100% | 策略输入、输出、信号结构完整 | backend_core/strategies/gms/models.py
策略核心引擎 | 配置管理 | 默认参数、配置文件加载、深度合并、左/右侧买点参数、评分参数 | 已完成 | 100% | 支持 default / gms_penalty 等参数版本管理 | backend_core/strategies/gms/config.py; gms_config.json
策略核心引擎 | 数据加载器 | 读取 mean_frequency_resonance_indicators，支持 CN/HK、最近可用日、多日数据 | 已完成 | 100% | 为站稳 3 日、批量筛选、单股追溯提供数据基础 | backend_core/strategies/gms/data_loader.py
策略核心引擎 | 指标计算器 | 均值收敛态、动量溢出态、S/A 等级、全速/分批等级 | 已完成 | 100% | 双模块阶梯式评分算法已实现 | backend_core/strategies/gms/indicators_calculator.py; backend_core/strategies/gms/scoring/
策略核心引擎 | 信号检测器 | 左侧买点、右侧买点、卖点、等级优先与兜底逻辑 | 已完成 | 100% | 可输出买卖信号、原因和条件明细 | backend_core/strategies/gms/signal_detector.py
策略核心引擎 | 策略引擎 | 完整选股流程、批量处理、市场筛选、最低分、结果限制 | 已完成 | 100% | 串联数据加载、评分、信号检测、结果排序 | backend_core/strategies/gms/strategy_engine.py
策略核心引擎 | 前端接口封装 | 统一 API 调用入口、股票池获取、结果格式化 | 已完成 | 100% | 为选股页、详情页、回测扫描提供统一封装 | backend_core/strategies/gms/frontend_interface.py
数据采集与指标 | 历史行情采集 | A股、港股历史行情采集并计算 GMS 所需基础指标 | 已完成 | 95% | A股 AkShare/TuShare、港股 AkShare 均已覆盖 | backend_core/data_collectors/akshare/*historical*.py; backend_core/data_collectors/tushare/historical.py
数据采集与指标 | 指标计算入库 | 均值频率共振指标、宏观位移、偏离率、突变率、涨跌天数、量能指标 | 已完成 | 95% | 历史采集、ETF 采集、观察股采集均有 GMS 指标计算入口 | backend_core/data_collectors/akshare/historical_collector.py; etf_collector.py
数据采集与指标 | MA60_D 来源同步 | ma60_d 回填和 lookup，支持 GMS 打分机制增强 | 已完成 | 100% | 已提供迁移与同步脚本 | backend_core/strategies/gms/ma60_source.py; migrations/sync_mfr_ma60_d_from_ma_indicators.py
数据库/迁移 | 指标主表 | mean_frequency_resonance_indicators 主表与字段 | 已完成 | 95% | 支持 CN/HK 市场和 d1/d20/ratio 等核心字段 | migrations/*mean_frequency*; backend_api/models.py
数据库/迁移 | 策略配置版本 | gms_strategy_configs、config_id 绑定、默认版本/减分版 | 已完成 | 100% | 支持参数多版本、克隆、默认版本、停用 | migrations/add_gms_strategy_configs.py; consolidate_gms_canonical_configs.py
数据库/迁移 | 打分机制字段 | scoring.mechanism、减分规则、版本绑定补全 | 已完成 | 100% | 支持标准版与减分版机制 | migrations/add_gms_scoring_mechanism.py; backend_core/strategies/gms/scoring/
数据库/迁移 | 交易观察/正式交易表 | gms_trade_observe_stocks、history、gms_formal_trades | 已完成 | 100% | 支持网站交易观察、移除归档、正式交易记录 | migrations/add_gms_trade_observe_*.py; add_gms_formal_trades.py
选股 API | GMS 筛选接口 | GMS 策略筛选、单股、全部 A 股、港股、ETF、自选、板块等范围 | 已完成 | 95% | 前端选股页调用主入口，支持分页和 trace_only | backend_api/stock/gms_frontend_routes.py; frontend/js/screening.js
选股 API | 选股结果查询 | 基于 gms_signal_trace 的公开/管理端选股结果 | 已完成 | 100% | 管理端与前端查询同源逻辑 | backend_api/services/gms_signal_trace_selection.py; backend_api/admin/gms_admin_routes.py
选股 API | 参数读取与保存 | 默认配置、策略参数版本、比较、克隆、更新、默认设置 | 已完成 | 95% | 管理端配置已持久化；前端仍保留 localStorage 兜底 | backend_api/admin/gms_admin_routes.py; frontend/js/screening.js | 旧文档中“服务端持久化”已基本补齐
前端页面 | 选股页面 | GMS 策略标签页、说明、参数、范围选择、结果表格 | 已完成 | 95% | 已支持多数据来源、分页、得分明细、操作按钮 | frontend/screening.html; frontend/js/screening.js; frontend/css/screening.css
前端页面 | 得分明细 | 双模块评分、扣分、维度细项、展开/折叠、Excel 注释文本 | 已完成 | 100% | 选股页与追溯页共用构建逻辑 | frontend/js/gms_score_detail.js; frontend/js/screening.js
前端页面 | 导出功能 | GMS 筛选结果 CSV / Excel 导出 | 已完成 | 100% | Excel 导出包含数据行和得分明细行 | frontend/js/screening.js
前端页面 | 个股详情 GMS 卡片 | 股票详情页加载 GMS 指标与信号展示 | 已完成 | 95% | A股/港股详情页均有 GMS 指标入口 | frontend/js/stock.js; frontend/js/stock_hk.js; frontend/css/stock.css
信号追溯 | 追溯页面 | 单股 GMS 历史信号、指标明细、策略版本选择、重算 | 已完成 | 95% | 支持按配置版本重算历史交易日信号 | frontend/stock_gms_trace.html; frontend/js/stock_gms_trace.js; backend_api/stock/gms_trace_routes.py
交易观察 | 观察股列表 | 从选股结果加入交易观察、列表、代码集合、历史归档 | 已完成 | 100% | 加入观察时同步保障 GMS 策略观察股 | backend_api/gms_trade_observe_routes.py; frontend/js/screening.js
正式交易 | 正式交易记录 | 从观察股/选股结果进入正式交易记录管理 | 已完成 | 95% | 支持记录状态、代码、市场、买入信息等 | backend_api/gms_formal_trade_routes.py; frontend/js/screening.js
管理端 | GMS 策略版本 | 版本列表、启用、绑定参数版本、观察股管理、批量导入/删除 | 已完成 | 100% | 管理端侧栏 GMS策略版本 | admin/src/views/GmsWatchlistView.vue; backend_api/admin/gms_admin_routes.py
管理端 | GMS 回测管理 | 任务创建、列表、状态、日志、取消、重跑、删除 | 已完成 | 95% | 支持单股、自选、GMS观察股等回测范围 | admin/src/views/GMSManagementView.vue; backend_core/strategies/gms/backtest_*.py
管理端 | 回测报告 | 报告列表、详情、下载、删除 | 已完成 | 95% | 支持报告持久化和历史任务迁移 | backend_api/admin/gms_admin_routes.py; backend_core/strategies/gms/backtest_storage.py
管理端 | 系统状态 | 运行任务、报告统计、健康检查 | 已完成 | 90% | 提供基础监控状态，仍可继续增强告警 | backend_api/admin/gms_admin_routes.py
推送/报告 | GMS 每日信号推送 | 推送配置支持 gms_daily 报告类型 | 已完成 | 90% | 配置页面已有 GMS 报告类型 | admin/src/views/PushConfigView.vue; backend_core/scheduler/push_scheduler.py
部署运维 | 开发环境 | 本地开发、数据库结构、API、前端可访问 | 已完成 | 95% | 以现有运行脚本和文档为准 | start_backend_api.py; start_frontend.py; 日常运维.md
部署运维 | 生产监控/告警/备份 | 性能监控、错误报警、数据备份策略 | 部分完成 | 70% | 基础部署具备，专项监控与告警仍建议完善 | 日常运维.md | 后续重点

## 待优化事项
类别 | 优化项 | 当前状态 | 优先级 | 建议动作 | 关联模块
参数管理 | 前端公共参数持久化体验统一 | 部分完成 | 高 | 减少 localStorage 兜底依赖，统一使用服务端策略配置版本 | frontend/js/screening.js; backend_api/admin/gms_admin_routes.py
性能优化 | 大批量全 A 股筛选性能测试 | 进行中/待验证 | 高 | 沉淀基准耗时、分页策略、超时配置和慢 SQL 定位 | backend_core/strategies/gms; backend_api/stock/gms_frontend_routes.py
性能优化 | 数据库查询优化和索引复核 | 计划中 | 高 | 围绕 gms_signal_trace、mean_frequency_resonance_indicators、配置版本字段检查索引 | migrations; database
缓存机制 | 高频筛选结果缓存 | 计划中 | 中 | 对相同日期、范围、config_id 的结果做缓存/预计算 | scheduled_precompute.py; backtest_storage.py
回测增强 | 策略效果统计维度扩展 | 部分完成 | 中 | 增加胜率、盈亏比、最大回撤、持有周期分布等报表 | backtest_runner.py; GMSManagementView.vue
风险提示 | 信号风险提示增强 | 计划中 | 中 | 结合过热、量能不足、趋势破坏等规则输出风险标签 | signal_detector.py; gms_score_detail.js
监控告警 | 策略执行监控和错误告警 | 部分完成 | 中 | 接入定时任务、失败率、耗时、异常告警 | scheduler; 日常运维.md
日志审计 | 用户行为与操作审计 | 计划中 | 低 | 记录参数修改、回测创建、观察股操作等关键动作 | backend_api/admin/gms_admin_routes.py
文档维护 | 更新旧完成清单中 PVFRS/GMS 命名混用内容 | 计划中 | 低 | 把 PVFRS 历史命名统一标注为 GMS/PVFRS 指标来源 | .kiro/specs/gms-strategy/work-completion-list.md

## 代码文件映射
分类 | 路径 | 用途 | 状态
核心引擎 | backend_core/strategies/gms/models.py | GMS 数据模型、信号模型 | 已完成
核心引擎 | backend_core/strategies/gms/config.py | 配置管理、参数版本默认值、配置解析 | 已完成
核心引擎 | backend_core/strategies/gms/data_loader.py | 指标数据加载、市场和交易日兜底 | 已完成
核心引擎 | backend_core/strategies/gms/indicators_calculator.py | 双模块评分计算 | 已完成
核心引擎 | backend_core/strategies/gms/signal_detector.py | 买卖点信号检测 | 已完成
核心引擎 | backend_core/strategies/gms/strategy_engine.py | 策略选股主流程 | 已完成
核心引擎 | backend_core/strategies/gms/frontend_interface.py | 前端选股接口封装 | 已完成
核心引擎 | backend_core/strategies/gms/scoring/ | 打分机制、扣分规则、机制元数据 | 已完成
回测 | backend_core/strategies/gms/backtest_runner.py | GMS 回测执行 | 已完成
回测 | backend_core/strategies/gms/backtest_worker.py | 回测异步任务执行 | 已完成
回测 | backend_core/strategies/gms/backtest_storage.py | 回测任务/报告存储 | 已完成
预计算 | backend_core/strategies/gms/scheduled_precompute.py | 定时预计算 | 已完成
API | backend_api/admin/gms_admin_routes.py | 管理端 GMS 回测、配置、版本、观察股 API | 已完成
API | backend_api/stock/gms_frontend_routes.py | 前端 GMS 选股/选股结果 API | 已完成
API | backend_api/stock/gms_trace_routes.py | GMS 信号追溯 API | 已完成
API | backend_api/gms_trade_observe_routes.py | GMS 交易观察 API | 已完成
API | backend_api/gms_formal_trade_routes.py | GMS 正式交易 API | 已完成
服务 | backend_api/services/gms_signal_trace_selection.py | 基于信号追溯表查询选股结果 | 已完成
服务 | backend_api/services/gms_strategy_watchlist.py | GMS 策略观察股保障/同步 | 已完成
前端 | frontend/screening.html | GMS 筛选页结构 | 已完成
前端 | frontend/js/screening.js | GMS 筛选交互、导出、分页、操作 | 已完成
前端 | frontend/js/gms_score_detail.js | GMS 得分明细组件 | 已完成
前端 | frontend/stock_gms_trace.html | GMS 信号追溯页面 | 已完成
前端 | frontend/js/stock_gms_trace.js | GMS 信号追溯交互 | 已完成
管理端 | admin/src/views/GmsWatchlistView.vue | GMS 策略版本与观察股管理 | 已完成
管理端 | admin/src/views/GMSManagementView.vue | GMS 回测管理中心 | 已完成
管理端 | admin/src/utils/gmsScreeningFormat.ts | 管理端/前端筛选格式对齐 | 已完成
迁移 | migrations/add_gms_strategy_configs.py | GMS 策略参数多版本 | 已完成
迁移 | migrations/add_gms_scoring_mechanism.py | GMS 打分机制字段 | 已完成
迁移 | migrations/add_gms_trade_observe_stocks.py | GMS 交易观察表 | 已完成
迁移 | migrations/add_gms_trade_observe_history.py | GMS 观察股移除归档 | 已完成
迁移 | migrations/add_gms_formal_trades.py | GMS 正式交易表 | 已完成

## API与页面清单
分类 | 接口/页面 | 方法/类型 | 功能说明 | 状态
管理端 API | /api/admin/gms/system/status | GET | GMS 系统状态、运行任务和报告统计 | 已完成
管理端 API | /api/admin/gms/backtests | GET/POST | 回测任务列表与创建 | 已完成
管理端 API | /api/admin/gms/backtests/{task_id} | GET/DELETE | 回测任务详情和删除 | 已完成
管理端 API | /api/admin/gms/backtests/{task_id}/logs | GET | 回测日志 | 已完成
管理端 API | /api/admin/gms/backtests/{task_id}/cancel | POST | 取消回测任务 | 已完成
管理端 API | /api/admin/gms/backtests/{task_id}/rerun | POST | 重新执行回测任务 | 已完成
管理端 API | /api/admin/gms/reports | GET | 回测报告列表 | 已完成
管理端 API | /api/admin/gms/reports/{report_id}/download | GET | 下载回测报告 | 已完成
管理端 API | /api/admin/gms/config | GET/PUT | 兼容旧版默认配置读取/保存 | 已完成
管理端 API | /api/admin/gms/strategy-configs | GET/POST | 策略参数版本列表/创建 | 已完成
管理端 API | /api/admin/gms/strategy-configs/{config_id} | GET/PUT | 策略参数版本详情/更新 | 已完成
管理端 API | /api/admin/gms/strategy-configs/{config_id}/clone | POST | 克隆策略参数版本 | 已完成
管理端 API | /api/admin/gms/strategy-versions | GET/POST | GMS 策略版本列表/创建 | 已完成
管理端 API | /api/admin/gms/strategy-versions/{version_id} | GET/PUT/DELETE | 策略版本详情/更新/删除 | 已完成
管理端 API | /api/admin/gms/strategy-version-stocks | GET/POST | 版本观察股列表/新增 | 已完成
管理端 API | /api/admin/gms/strategy-version-stocks/batch-import | POST | 批量导入观察股 | 已完成
前端 API | /api/stock/gms-trade-observe/list | GET | 用户 GMS 交易观察列表 | 已完成
前端 API | /api/stock/gms-trade-observe/add | POST | 加入 GMS 交易观察 | 已完成
前端 API | /api/stock/gms-trade-observe/history | GET | 观察股移除历史 | 已完成
前端页面 | frontend/screening.html | 页面 | GMS 选股、交易观察、正式交易入口 | 已完成
前端页面 | frontend/stock_gms_trace.html | 页面 | GMS 单股信号追溯 | 已完成
管理端页面 | admin/src/views/GmsWatchlistView.vue | 页面 | GMS 策略版本与观察股维护 | 已完成
管理端页面 | admin/src/views/GMSManagementView.vue | 页面 | GMS 回测管理中心 | 已完成