## 概览
项目 | 内容 | 说明
项目名称 | CSB（通道突破策略 / Channel Squeeze Breakout） | 低位均线粘合磨底后的试仓、突破与回踩
整理日期 | 2026-10-19 | 对齐说明书 V1.0 与当前代码实现
总体完成度 | 约 91% | 主链路已交付；港股、正式交易台账、选股导出未纳入
策略定位 | 狭长通道磨底后的右侧突破 | SETUP 五项 + 三类买点 + 得分≥最低分
覆盖范围 | A 股全市场 / 自选 / 行业概念 / 单股 | 不含港股；日报仅自选 A 股买点
数据主源 | 日 K 现算 + 信号缓存 | historical_quotes；csb_signal_trace
回测主口径 | 结构出场（假突破/止损/通道失效/派发/跟踪） | 另可选纪律出场与命中率；观察期缺省 10 日
主要待完善 | 改参后清历史残留；LPS 入选率；港股与正式交易未建 | 详见「待优化事项」「待跟踪事项」
统计项 | 数量
功能项合计 | 57
已完成 | 52
部分完成 | 0
未实现 | 5
一级模块数 | 12

## 功能模块完成列表
一级模块 | 二级模块 | 功能说明 | 完成状态 | 完成度 | 备注
策略算法 | 磨底 SETUP | 粘合带宽与天数、年线斜率、换手初筛、独立回踩、地量五项同时成立 | 已完成 | 100% | 缺省带宽 4%、粘合 15 日、回踩至少 2 次
策略算法 | 年线只看斜率 | MA250 的 20 日斜率走平或向上；不要求收盘站上年线 | 已完成 | 100% | 下行直接否决
策略算法 | 独立回踩明细 | 连续贴轨只计 1 次；离开后再回来计下一次；可展示各段起止日期 | 已完成 | 100% | 旧 trace 只有次数，重算后才有区间
策略算法 | PROBE 试仓 | 贴近下轨的缩量止跌或当日 Spring | 已完成 | 100% | 建议仓位约 12%
策略算法 | BREAKOUT 突破 | 换手放大的实体阳线突破上轨；派发陷阱否决 | 已完成 | 100% | 可回退前一交易日 SETUP
策略算法 | LPS 回踩确认 | 突破后窗口内缩量回踩上轨且收阳站稳 | 已完成 | 100% | 默认分≥80 时很少单独入选
策略算法 | 百分制得分 | 粘合、带宽、回踩、地量、换手、Spring、买点类型、放量 | 已完成 | 100% | 封顶 100
策略算法 | 最低分过滤 | trace 保存实际得分，读取时按 min_score 过滤 | 已完成 | 100% | 默认 80；只改分数不必重跑预计算
策略算法 | 结构出场 | 假突破、基准止损、通道失效、派发、阶梯跟踪、到期平仓 | 已完成 | 100% | exit_mode=structure_exit
策略算法 | 纪律出场与命中率 | 固定百分比止损；观察期内目标涨幅统计 | 已完成 | 100% | 命中率不作实盘持有建议
数据基础 | A 股日 K | historical_quotes 的 OHLCV 与换手；成交量≤0 丢弃 | 已完成 | 100% | 至少约 250 根才参与
数据基础 | 候选股票池 | 6 位 A 股；名称含 ST 剔除；采集开关过滤 | 已完成 | 100% | 无选股勾选开关
数据基础 | 板块分段 | 主板、创业板、中小板、科创板、北证 | 已完成 | 100% | 可多选
数据基础 | 全市场扫描占位 | 预计算写入 __CSB_SCANNED__；买点列表排除 SCANNED | 已完成 | 100% | 避免小池冒充全市场
数据基础 | 小池缺失补算 | 范围不超过 40 且当日已扫描但缺行时补算 | 已完成 | 95% | 未买点写入 SCANNED 占位
选股能力 | 全 A 股筛选 | 默认只读预计算；无覆盖时提示需预计算 | 已完成 | 95% | 现算须环境开关
选股能力 | 自选股筛选 | 当前用户自选池；空自选为空结果 | 已完成 | 100% | 会现算
选股能力 | 行业板块选股 | 行业成分多选 | 已完成 | 100%
选股能力 | 概念板块选股 | 概念成分多选 | 已完成 | 100%
选股能力 | 单股查询 | 代码或名称，现算明细 | 已完成 | 95% | A 股
选股能力 | 信号类型与仅看买点 | 可按 PROBE/BREAKOUT/LPS 过滤；默认仅看买点 | 已完成 | 100%
选股能力 | 参数版本切换 | 选股指定 config_id，缺省为默认版本 | 已完成 | 100%
选股能力 | 得分明细 | 选股表展开分项、回踩区间与买点原因 | 已完成 | 100%
选股能力 | 加入交易观察 | 写入统一交易观察，来源为通道突破 | 已完成 | 100% | 非独立正式交易台账
选股能力 | 选股结果导出 | 选股页导出 CSV | 未实现 | 0% | 回测报告可导出
选股能力 | 港股范围 | 港股全市场选股 | 未实现 | 0% | 策略定位为 A 股
信号追溯 | 历史信号查询 | 单股按日期、仅买点、参数版本查看 | 已完成 | 100% | stock_csb_trace
信号追溯 | 区间补齐 | 追溯页可补缺失交易日 | 已完成 | 95% | 名称可回查
信号追溯 | 强制重算 | 重算全部历史或当前基准日；异步进度 | 已完成 | 100% | 不影响其他股票和其他版本
信号追溯 | 计算明细 | 粘合、回踩、地量、换手与得分 | 已完成 | 100%
信号预计算 | 定时全 A | 工作日约 19:50，任务 csb_signals_cn | 已完成 | 95% | 位于 URT 预计算之后
信号预计算 | 手动补算 | 管理端按交易日和版本触发 | 已完成 | 100% | POST /api/admin/csb/precompute/run
信号预计算 | 区间刷新与清空 | 按区间重算或清空某版本全部 trace | 已完成 | 100% | 收紧规则后用于清残留
回测验证 | 命中率回测 | 次日开盘入场，观察期内按目标涨幅判定 | 已完成 | 95% | 仅 A 股
回测验证 | 纪律出场回测 | 基准止损与固定百分比止损 | 已完成 | 95% | exit_mode=risk_exit
回测验证 | 结构出场回测 | 假突破、通道失效、派发、跟踪、到期 | 已完成 | 95% | 可附带命中率对照
回测验证 | 优先读缓存 | use_trace 时读预计算，缺失日补算 | 已完成 | 95% | 全市场任务建议开启
回测验证 | 多范围股票池 | 全市场、单股、自定义、自选、板块、借用 GMS 观察股代码 | 已完成 | 90% | 不调用 GMS 引擎
回测验证 | 任务管理 | 创建、暂停、继续、取消、重跑、删除 | 已完成 | 100%
回测验证 | 报告与下载 | 分桶、命中率对照；CSV / XLSX / PDF | 已完成 | 95% | 未装 xhtml2pdf 时 PDF 返回 501
策略配置 | 参数多版本 | 创建、编辑、启用、默认版本 | 已完成 | 95% | csb 策略配置表
策略配置 | 预计算开关 | 按版本决定是否进入日终预计算 | 已完成 | 100% | 启用且默认或显式开启
策略配置 | 同版本基线升级 | 工厂旧默认分和出场缓冲升到当前基线，用户自定义值保留 | 已完成 | 100%
策略配置 | 版本观察股池 | 按参数版本维护独立观察股池 | 未实现 | 0% | 回测只能借用代码列表
交易执行 | 统一交易观察 | 从选股结果加入、来源标记通道突破 | 已完成 | 95%
交易执行 | 正式交易记录 | 自有正式交易子面板与仓位状态 | 未实现 | 0% | URT 有，CSB 未建
用户端 | 通道突破页签 | 范围、版本、结果表、明细与观察 | 已完成 | 95% | 权限码控制页签与刷新
用户端 | 追溯独立页 | 历史信号、补齐与重算 | 已完成 | 95%
用户端 | 个股详情卡片 | 行情页内嵌 CSB 卡片 | 未实现 | 0% | 入口在选股与追溯页
管理端 | CSB 管理中心 | 参数、回测、报告、操作记录 | 已完成 | 95% | /csb-management
管理端 | 系统状态 | 运行中、待执行、失败与历史报告计数 | 已完成 | 100%
管理端 | 操作审计 | 参数、清空、刷新、回测创建 | 已完成 | 100% | operation_logs · csb_*
推送报告 | 每日信号推送 | 自选 A 股正式买点 Excel，两张表：信号与字段说明 | 已完成 | 95% | csb_daily；无买点不发文件
推送报告 | 定时任务 | 沿用推送配置时刻；A 股休市跳过 | 已完成 | 95% | 建议晚于 19:50
推送报告 | 立即触发 | 管理端对单条配置立即生成并发送 | 已完成 | 100% | 不走休市跳过与当日去重
部署运维 | 预计算调度 | ENABLE_CSB_PRECOMPUTE 与 cron 星期、时、分 | 已完成 | 95% | 默认周一至周五 19:50
部署运维 | 数据库迁移 | CSB 业务表独立迁移 | 已完成 | 100% | migrations/add_csb_tables.py

## 业务链路完成情况
业务环节 | 能力要点 | 完成状态 | 说明
① 数据准备 | 日 K 采集 → 候选池过滤 → 现算四条均线与通道 | 已完成 | 仅 A 股；剔 ST
② 策略计算 | SETUP → 三类买点 → 百分制得分 → 读取时按最低分过滤 | 已完成 | SCANNED 不是买点
③ 选股筛选 | 全市场 / 自选 / 板块 / 单股 → 排序 → 明细与观察 | 已完成 | 全市场默认不现算
④ 信号缓存 | 日终预计算 → csb_signal_trace → 选股与回测优先读库 | 已完成 | 小池可补缺失行
⑤ 历史追溯 | 区间查询 → 补齐 → 异步重算 → 明细 | 已完成
⑥ 批量回测 | 任务创建 → 命中率/纪律/结构出场 → 报告导出 | 已完成 | 仅 A 股；可暂停继续
⑦ 交易执行 | 选股信号 → 统一交易观察 | 部分完成 | 无自有正式交易台账
⑧ 运营推送 | csb_daily → 定时推送与立即触发 → 休市跳过定时 | 已完成 | 仅自选 A 股买点；无买点不发信

## 待优化事项
类别 | 优化项 | 当前状态 | 优先级 | 说明
策略 | LPS 与默认 80 分的匹配 | 待验证 | 中 | 类型分较低，单独成笔很少
策略 | 重大改参后的历史 trace 清理 | 待运维 | 高 | 日终任务不删旧买点
市场 | 港股选股 / 预计算 / 回测 / 日报 | 未纳入 | 低 | 当前明确只做 A 股
交易 | 正式交易台账 | 未纳入 | 中 | 已有统一交易观察
体验 | 个股行情页 CSB 卡片 | 未纳入 | 低 | 追溯页已可用
体验 | 选股页 CSV 导出 | 体验增强 | 低 | 回测报告已可导出
已落地 | 三类买点、结构出场、预计算、追溯补齐 | 已完成 | — | 以业务规则文档与代码为准
已落地 | 自选日报定时与立即触发 | 已完成 | — | 无买点改为提示而非失败

## 待跟踪事项
序号 | 跟踪项 | 跟踪要点
1 | 预计算与生效参数一致 | 改通道、买点或出场后须补算，再看选股和回测
2 | 扫描标记不得冒充买点 | SCANNED 与 __CSB_SCANNED__ 不进入买点列表和日报
3 | 日报时点与休市 | 定时应晚于 19:50；休市跳过。立即触发忽略休市和当日去重
4 | 全市场回测读缓存 | 信号过少或关闭缓存的任务不宜作为主结论
5 | 无买点推送口径 | 成功且未发送时，原因是当日没有买点或筛选说明
6 | 与 URT 边界 | 不引入连阳、站上 MA20 作为本策略入场条件

## 配套文档
文档名称 | 内容概要
CSB 通道突破策略说明书 | 策略定义、买点、评分、出场、交付清单、入口与待跟踪
CSB 通道突破业务规则与信号计算规则 | 与代码对应的判定、评分和防守规则
CSB 通道突破操作使用手册 | 选股、追溯、预计算、回测、定时任务与常见问题
CSB 回测口径与 URT 对照 | 出场模式、分桶及与上升趋势的差异
CSB 策略实现设计 | 模块、接口与数据表
URT 上升趋势策略功能模块列表 | 本表栏目对照基准